## Cronograma Manutenções
Mês | Fase | Roteiro | Atividade | Estações | Dias | Observações
1 | Plano de Trabalho | - | Elaboração do Plano de Trabalho | Todas (47) | 30 | Planejamento inicial, levantamento de necessidades, definição de cronograma
2 | Reestruturação e Ativação | Roteiro Semanal 1 | Instalação e ativação | 5 estações | 5 | 1 estação por dia - Cais Mauá C6, Ponte Conceição Chico, Ponte dos Porões...
2 | Reestruturação e Ativação | Roteiro Semanal 2 | Instalação e ativação | 5 estações | 5 | 1 estação por dia - CORSAN Alvorada, A Estação Canal Gravataí, CORSAN Gravataí (TF Gravataí 1P Gravataí 2-CPRM)...
2 | Reestruturação e Ativação | Roteiro Semanal 3 | Instalação e ativação | 5 estações | 5 | 1 estação por dia - Terminal CATSUL Guaíba, Lagoa Negra Prq. Sapucá Viamão, Praia da Pedreira - Trapiche...
2 | Reestruturação e Ativação | Roteiro Semanal 4 | Instalação e ativação | 5 estações | 5 | 1 estação por dia - Gerdau, Ponte Paredão Verde, Passo da Cachoeira...
3 | Reestruturação e Ativação | Roteiro Semanal 5 | Instalação e ativação | 5 estações | 5 | 1 estação por dia - Santa Isabel (CIS SEFLU1), Taquari, Lagoa do Tapera...
3 | Reestruturação e Ativação | Roteiro Semanal 6 | Instalação e ativação | 5 estações | 5 | 1 estação por dia - CAMPING Arroio dos Ratos, Benedito Centro, Arroio Canoas...
3 | Reestruturação e Ativação | Roteiro Semanal 7 | Instalação e ativação | 5 estações | 5 | 1 estação por dia - Ponte Passo Arvoredo, CORSAN Caxias, Bar da Cerca Mangueirão...
3 | Reestruturação e Ativação | Roteiro Semanal 8 | Instalação e ativação | 5 estações | 5 | 1 estação por dia - Alto Recreio, Tuti, Passo Santa Maria...
4 | Reestruturação e Ativação | Roteiro Semanal 9 | Instalação e ativação | 5 estações | 5 | 1 estação por dia - Conceição, Praia. Passo Rio Conceição, Passo de Ouro...
4 | Reestruturação e Ativação | Roteiro Semanal 10 | Instalação e ativação | 2 estações | 2 | 1 estação por dia - Praia. Avestruz (CPRM), Inhacapetum TTPS Canais em Arco...
10 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 1 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
10 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 2 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
10 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 3 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
10 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 4 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
10 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 5 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
10 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 6 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
10 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 7 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
10 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 8 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
10 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 9 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
10 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 10 | Manutenção trimestral | 2 estações | 1 | Até 3 estações por dia
13 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 1 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
13 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 2 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
13 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 3 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
13 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 4 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
13 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 5 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
13 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 6 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
13 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 7 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
13 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 8 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
13 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 9 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
13 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 10 | Manutenção trimestral | 2 estações | 1 | Até 3 estações por dia
16 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 1 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
16 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 2 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
16 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 3 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
16 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 4 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
16 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 5 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
16 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 6 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
16 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 7 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
16 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 8 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
16 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 9 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
16 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 10 | Manutenção trimestral | 2 estações | 1 | Até 3 estações por dia
19 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 1 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
19 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 2 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
19 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 3 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
19 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 4 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
19 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 5 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
19 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 6 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
19 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 7 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
19 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 8 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
19 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 9 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
19 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 10 | Manutenção trimestral | 2 estações | 1 | Até 3 estações por dia
22 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 1 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
22 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 2 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
22 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 3 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
22 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 4 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
22 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 5 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
22 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 6 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
22 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 7 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
22 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 8 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
22 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 9 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
22 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 10 | Manutenção trimestral | 2 estações | 1 | Até 3 estações por dia
25 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 1 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
25 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 2 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
25 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 3 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
25 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 4 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
25 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 5 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
25 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 6 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
25 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 7 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
25 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 8 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
25 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 9 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
25 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 10 | Manutenção trimestral | 2 estações | 1 | Até 3 estações por dia
28 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 1 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
28 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 2 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
28 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 3 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
28 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 4 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
28 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 5 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
28 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 6 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
28 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 7 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
28 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 8 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
28 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 9 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
28 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 10 | Manutenção trimestral | 2 estações | 1 | Até 3 estações por dia
31 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 1 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
31 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 2 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
31 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 3 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
31 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 4 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
31 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 5 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
31 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 6 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
31 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 7 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
31 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 8 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
31 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 9 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
31 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 10 | Manutenção trimestral | 2 estações | 1 | Até 3 estações por dia
34 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 1 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
34 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 2 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
34 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 3 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
34 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 4 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
34 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 5 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
34 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 6 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
34 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 7 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
34 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 8 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
34 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 9 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
34 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 10 | Manutenção trimestral | 2 estações | 1 | Até 3 estações por dia
37 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 1 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
37 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 2 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
37 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 3 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
37 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 4 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
37 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 5 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
37 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 6 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
37 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 7 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
37 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 8 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
37 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 9 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
37 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 10 | Manutenção trimestral | 2 estações | 1 | Até 3 estações por dia
40 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 1 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
40 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 2 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
40 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 3 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
40 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 4 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
40 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 5 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
40 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 6 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
40 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 7 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
40 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 8 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
40 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 9 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
40 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 10 | Manutenção trimestral | 2 estações | 1 | Até 3 estações por dia
43 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 1 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
43 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 2 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
43 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 3 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
43 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 4 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
43 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 5 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
43 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 6 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
43 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 7 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
43 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 8 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
43 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 9 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
43 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 10 | Manutenção trimestral | 2 estações | 1 | Até 3 estações por dia
46 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 1 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
46 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 2 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
46 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 3 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
46 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 4 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
46 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 5 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
46 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 6 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
46 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 7 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
46 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 8 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
46 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 9 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
46 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 10 | Manutenção trimestral | 2 estações | 1 | Até 3 estações por dia
49 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 1 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
49 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 2 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
49 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 3 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
49 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 4 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
49 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 5 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
49 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 6 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
49 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 7 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
49 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 8 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
49 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 9 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
49 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 10 | Manutenção trimestral | 2 estações | 1 | Até 3 estações por dia
52 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 1 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
52 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 2 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
52 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 3 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
52 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 4 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
52 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 5 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
52 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 6 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
52 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 7 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
52 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 8 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
52 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 9 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
52 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 10 | Manutenção trimestral | 2 estações | 1 | Até 3 estações por dia
55 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 1 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
55 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 2 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
55 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 3 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
55 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 4 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
55 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 5 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
55 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 6 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
55 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 7 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
55 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 8 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
55 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 9 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
55 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 10 | Manutenção trimestral | 2 estações | 1 | Até 3 estações por dia
58 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 1 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
58 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 2 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
58 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 3 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
58 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 4 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
58 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 5 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
58 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 6 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
58 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 7 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
58 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 8 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
58 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 9 | Manutenção trimestral | 5 estações | 2 | Até 3 estações por dia
58 | Operação e Manutenção | Roteiro Semanal 10 | Manutenção trimestral | 2 estações | 1 | Até 3 estações por dia
6 | Serviços Sob Demanda | Conforme necessidade | Manutenção extraordinária | Variável | Variável | Atendimento a emergências, reparos urgentes, substituição de equipamentos
12 | Serviços Sob Demanda | Conforme necessidade | Manutenção extraordinária | Variável | Variável | Atendimento a emergências, reparos urgentes, substituição de equipamentos
18 | Serviços Sob Demanda | Conforme necessidade | Manutenção extraordinária | Variável | Variável | Atendimento a emergências, reparos urgentes, substituição de equipamentos
24 | Serviços Sob Demanda | Conforme necessidade | Manutenção extraordinária | Variável | Variável | Atendimento a emergências, reparos urgentes, substituição de equipamentos
30 | Serviços Sob Demanda | Conforme necessidade | Manutenção extraordinária | Variável | Variável | Atendimento a emergências, reparos urgentes, substituição de equipamentos
36 | Serviços Sob Demanda | Conforme necessidade | Manutenção extraordinária | Variável | Variável | Atendimento a emergências, reparos urgentes, substituição de equipamentos
42 | Serviços Sob Demanda | Conforme necessidade | Manutenção extraordinária | Variável | Variável | Atendimento a emergências, reparos urgentes, substituição de equipamentos
48 | Serviços Sob Demanda | Conforme necessidade | Manutenção extraordinária | Variável | Variável | Atendimento a emergências, reparos urgentes, substituição de equipamentos
54 | Serviços Sob Demanda | Conforme necessidade | Manutenção extraordinária | Variável | Variável | Atendimento a emergências, reparos urgentes, substituição de equipamentos
60 | Serviços Sob Demanda | Conforme necessidade | Manutenção extraordinária | Variável | Variável | Atendimento a emergências, reparos urgentes, substituição de equipamentos