## Cronograma Manutenções
CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES - ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS RS
Período do Contrato: | 5 anos (60 meses)
Frequência: | Trimestral (4 campanhas/ano = 20 campanhas totais)
Equipes: | 2 equipes trabalhando simultaneamente
Fase 1 (Campanha 1): | Reestruturação - 1 estação/dia
Fase 2 (Campanhas 2-20): | Manutenção - 2 a 3 estações/dia
Campanha | Trimestre | Mês Início | Equipe | Roteiro | Estações | Dias Previstos | Observações
1 | T1/Ano 1 | Apr/2025 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 12 | Reestruturação - 12 estações
1 | T1/Ano 1 | Apr/2025 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 10 | Reestruturação - 10 estações
1 | T1/Ano 1 | Apr/2025 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 12 | Reestruturação - 12 estações
1 | T1/Ano 1 | Apr/2025 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 13 | Reestruturação - 13 estações
2 | T2/Ano 1 | Jun/2025 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
2 | T2/Ano 1 | Jun/2025 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
2 | T2/Ano 1 | Jun/2025 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
2 | T2/Ano 1 | Jun/2025 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações
3 | T3/Ano 1 | Sep/2025 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
3 | T3/Ano 1 | Sep/2025 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
3 | T3/Ano 1 | Sep/2025 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
3 | T3/Ano 1 | Sep/2025 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações
4 | T4/Ano 1 | Dec/2025 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
4 | T4/Ano 1 | Dec/2025 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
4 | T4/Ano 1 | Dec/2025 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
4 | T4/Ano 1 | Dec/2025 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações
5 | T1/Ano 2 | Mar/2026 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
5 | T1/Ano 2 | Mar/2026 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
5 | T1/Ano 2 | Mar/2026 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
5 | T1/Ano 2 | Mar/2026 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações
6 | T2/Ano 2 | Jun/2026 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
6 | T2/Ano 2 | Jun/2026 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
6 | T2/Ano 2 | Jun/2026 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
6 | T2/Ano 2 | Jun/2026 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações
7 | T3/Ano 2 | Sep/2026 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
7 | T3/Ano 2 | Sep/2026 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
7 | T3/Ano 2 | Sep/2026 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
7 | T3/Ano 2 | Sep/2026 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações
8 | T4/Ano 2 | Dec/2026 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
8 | T4/Ano 2 | Dec/2026 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
8 | T4/Ano 2 | Dec/2026 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
8 | T4/Ano 2 | Dec/2026 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações
9 | T1/Ano 3 | Mar/2027 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
9 | T1/Ano 3 | Mar/2027 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
9 | T1/Ano 3 | Mar/2027 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
9 | T1/Ano 3 | Mar/2027 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações
10 | T2/Ano 3 | Jun/2027 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
10 | T2/Ano 3 | Jun/2027 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
10 | T2/Ano 3 | Jun/2027 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
10 | T2/Ano 3 | Jun/2027 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações
11 | T3/Ano 3 | Sep/2027 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
11 | T3/Ano 3 | Sep/2027 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
11 | T3/Ano 3 | Sep/2027 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
11 | T3/Ano 3 | Sep/2027 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações
12 | T4/Ano 3 | Dec/2027 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
12 | T4/Ano 3 | Dec/2027 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
12 | T4/Ano 3 | Dec/2027 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
12 | T4/Ano 3 | Dec/2027 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações
13 | T1/Ano 4 | Mar/2028 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
13 | T1/Ano 4 | Mar/2028 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
13 | T1/Ano 4 | Mar/2028 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
13 | T1/Ano 4 | Mar/2028 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações
14 | T2/Ano 4 | Jun/2028 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
14 | T2/Ano 4 | Jun/2028 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
14 | T2/Ano 4 | Jun/2028 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
14 | T2/Ano 4 | Jun/2028 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações
15 | T3/Ano 4 | Sep/2028 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
15 | T3/Ano 4 | Sep/2028 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
15 | T3/Ano 4 | Sep/2028 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
15 | T3/Ano 4 | Sep/2028 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações
16 | T4/Ano 4 | Dec/2028 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
16 | T4/Ano 4 | Dec/2028 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
16 | T4/Ano 4 | Dec/2028 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
16 | T4/Ano 4 | Dec/2028 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações
17 | T1/Ano 5 | Mar/2029 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
17 | T1/Ano 5 | Mar/2029 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
17 | T1/Ano 5 | Mar/2029 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
17 | T1/Ano 5 | Mar/2029 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações
18 | T2/Ano 5 | Jun/2029 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
18 | T2/Ano 5 | Jun/2029 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
18 | T2/Ano 5 | Jun/2029 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
18 | T2/Ano 5 | Jun/2029 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações
19 | T3/Ano 5 | Sep/2029 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
19 | T3/Ano 5 | Sep/2029 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
19 | T3/Ano 5 | Sep/2029 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
19 | T3/Ano 5 | Sep/2029 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações
20 | T4/Ano 5 | Dec/2029 | Equipe 1 | Roteiro 1 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
20 | T4/Ano 5 | Dec/2029 | Equipe 1 | Roteiro 2 | 10 | 4 | Manutenção - 10 estações
20 | T4/Ano 5 | Dec/2029 | Equipe 2 | Roteiro 3 | 12 | 5 | Manutenção - 12 estações
20 | T4/Ano 5 | Dec/2029 | Equipe 2 | Roteiro 4 | 13 | 6 | Manutenção - 13 estações